Emergence and Prediction of New Financial Risk Categories

Piano Operativo di Implementazione

Dalla progettazione concettuale alle fasi esecutive

Aprile 2026

Documento di lavoro – Versione 1.1

# Visione d’insieme

Il presente documento traduce il progetto di ricerca “Emergence and Prediction of New Financial Risk Categories” in un piano operativo articolato in sei fasi sequenziali. Ogni fase è descritta nei suoi obiettivi, attività specifiche, deliverable attesi, dipendenze e durata stimata. Il piano assume un ricercatore singolo con accesso a risorse computazionali standard e alle API necessarie.

L’orizzonte complessivo del progetto è stimato in 10–14 mesi, con la possibilità di pubblicare risultati intermedi (ad es. il framework retrospettivo) prima del completamento della componente forward-looking.

## Dati di partenza

Il corpus di notizie finanziarie è già disponibile in forma di file CSV di grandi dimensioni con separatore pipe (|). I campi sono: Title, Body, Date, Language, Source, Sentiment, IsDuplicate, dataType, Url. Le testate coperte sono cinque: Financial Times, Los Angeles Times, New York Times, USA Today e Wall Street Journal. I file, per la loro dimensione, non sono processabili in memoria e richiedono l’ingestione in un database PostgreSQL. Questo vincolo condiziona l’architettura dell’intera pipeline.

Il flag IsDuplicate segnala articoli duplicati e andrà verificato e integrato con deduplicazione aggiuntiva. Il campo Sentiment è presente nei dati ma non verrà utilizzato in questa fase del progetto.

| # | Fase | Durata | Mesi | Output principale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infrastruttura dati e DB | 5–7 settimane | 1–2 | DB PostgreSQL operativo |
| 2 | Indicatori testuali | 6–8 settimane | 3–4 | Serie temporali di indicatori |
| 3 | Analisi retrospettiva | 8–10 settimane | 5–7 | Evidenza empirica e t* |
| 4 | Framework forward-looking | 6–8 settimane | 7–9 | Early-warning model |
| 5 | Applicazione AI risk | 4–6 settimane | 9–11 | Case study predittivo |
| 6 | Scrittura e submission | 6–8 settimane | 11–14 | Paper completo |

# Fase 1 – Infrastruttura dati, database e costruzione del corpus

## Obiettivo

Costruire un’infrastruttura dati unificata su PostgreSQL che integri il corpus di notizie (già disponibile in CSV) con i filing SEC (da scaricare), fornendo una base interrogabile, indicizzata e riproducibile per tutte le analisi successive.

## Attività operative

### 1.1 Progettazione dello schema PostgreSQL

Lo schema deve supportare query efficienti per fonte, data, impresa e tema. La progettazione prevede almeno tre tabelle principali: una tabella news_articles per il corpus di notizie, una tabella sec_filings_10k per i risk factor annuali e una tabella sec_filings_8k per i filing event-driven. A queste si aggiunge una tabella di anagrafica firm_universe che mappa CIK, ticker e ragione sociale delle imprese S&P 500, con validità temporale per gestire le variazioni nella composizione dell’indice.

Per la tabella news_articles, i campi derivano direttamente dalla struttura CSV esistente: title, body, publication_date, language, source, is_duplicate, data_type, url. Vanno aggiunti campi per l’identificativo univoco, per il collegamento opzionale a firm_universe (quando l’articolo menziona imprese del campione), e per i flag di preprocessing (boilerplate rimosso, lingua verificata, ecc.).

Gli indici devono coprire almeno: publication_date, source, e un indice GIN su un campo tsvector per la ricerca full-text. Per i filing SEC, gli indici coprono cik, filing_date e filing_type.

### 1.2 Ingestione dei CSV nel database

I file CSV pipe-delimited sono troppo grandi per essere caricati in memoria con Pandas. L’ingestione va gestita tramite il comando COPY di PostgreSQL (o il suo wrapper psycopg2 copy_expert), che è ordini di grandezza più veloce di un INSERT riga per riga. Prima dell’ingestione massiva, un campione iniziale (prime 10.000 righe) va caricato per verificare la coerenza dei tipi, la corretta gestione delle codifiche (i dati mostrano artefatti UTF-8, ad es. “â‚¬” per il simbolo dell’euro), e la robustezza del parsing rispetto a campi Body che contengono pipe o newline.

Il workflow di ingestione è: validazione dello schema su campione, correzione delle codifiche (da latin-1/cp1252 a UTF-8 pulito), creazione di una staging table senza vincoli, COPY massivo, pulizia e trasferimento nella tabella definitiva con vincoli e indici. La pipeline va implementata come script Python riproducibile con logging.

### 1.3 Pulizia e deduplicazione del corpus news

La pulizia del corpus news prevede quattro passaggi. Primo, la verifica e il filtraggio del campo Language: trattenere solo gli articoli in inglese. Secondo, la gestione dei duplicati: il campo IsDuplicate fornisce un flag pre-calcolato, ma va integrato con un controllo aggiuntivo basato su similarità testuale (MinHash o SimHash) per identificare near-duplicates non catturati dal flag originale. Terzo, la rimozione del boilerplate: eliminare firme editoriali ricorrenti, disclaimer, informazioni di abbonamento e footer standardizzati che si ripetono identici tra articoli della stessa testata. Quarto, la normalizzazione delle entità nominate: applicare NER (spaCy) per estrarre menzioni di società e creare il collegamento con la tabella firm_universe.

### 1.4 Download e parsing dei filing SEC (10-K e 8-K)

Utilizzare il sistema EDGAR Full-Text Search e/o i bulk download per scaricare i filing 10-K (Item 1A – Risk Factors) e 8-K delle società S&P 500 per il periodo 2006–2025. Per i 10-K l’unità di osservazione è il firm-year; per gli 8-K è il singolo evento (con data esatta del filing).

Strumenti consigliati: la libreria Python sec-edgar-downloader o edgar per il download sistematico, con parsing HTML/SGML per estrarre le sezioni rilevanti. Il mapping tra CIK, ticker e ragione sociale va mantenuto attraverso il SEC Company Index e riconciliato con la tabella firm_universe nel database. I testi estratti vengono caricati nelle tabelle sec_filings_10k e sec_filings_8k con segmentazione a livello di paragrafo.

## Deliverable

- Database PostgreSQL operativo con schema documentato e indici ottimizzati

- Corpus news ingerito, pulito e deduplicato (con metriche di copertura per testata e anno)

- Filing SEC scaricati, parsati e caricati nel database

- Tabella firm_universe con anagrafica S&P 500 e validità temporale

- Pipeline di ingestione documentata e riproducibile (script Python + README)

## Durata stimata

5–7 settimane. La durata è inferiore rispetto a un progetto con acquisizione da zero grazie alla disponibilità dei dati news. Il collo di bottiglia è il parsing dei filing SEC (formati eterogenei nel periodo 2006–2010) e la calibrazione della deduplicazione.

## Dipendenze e rischi

- Rischio principale: problemi di encoding nei CSV. I dati mostrano artefatti di codifica (simboli euro, caratteri accentati corrotti). Se pervasivi, richiedono un passaggio di pulizia aggiuntivo prima dell’ingestione.

- Rischio secondario: qualità del parsing SEC. I filing pre-2010 hanno formati più eterogenei; prevedere tempo aggiuntivo per il debugging.

- Rischio terziario: dimensione del database. Con centinaia di migliaia di articoli full-text più i filing, il database può superare i 50–100 GB. Verificare che l’infrastruttura di storage sia adeguata e che gli indici full-text non degradino le performance.

# Fase 2 – Costruzione degli indicatori testuali

## Obiettivo

Trasformare il corpus strutturato nel database in serie temporali di indicatori quantitativi che catturino le dimensioni chiave dell’emergenza di un rischio: attenzione, novità semantica, diffusione tra imprese e integrazione strutturale con categorie di rischio esistenti.

## Attività operative

### 2.1 Indicatori news-based

- Coverage intensity: conteggio degli articoli contenenti riferimenti a un tema candidato per unità di tempo (mese o trimestre), estratto tramite query SQL dirette sul database. Il conteggio va normalizzato rispetto al volume totale di pubblicazione per fonte e per periodo, per controllare variazioni editoriali aggregate.

- Burst detection: applicazione dell’algoritmo di Kleinberg (o varianti) per identificare intervalli temporali in cui la frequenza di menzione di un tema supera significativamente il livello di baseline. Il parametro di smoothing va calibrato tramite sensitivity analysis.

- Novelty e semantic drift: per ogni tema, calcolare embedding a livello di documento (tramite sentence-transformers o modelli analoghi) e misurare la distanza coseno tra la rappresentazione corrente e quella di un periodo di riferimento. Un aumento di novità segnala che il significato o il contesto d’uso del tema sta evolvendo. Gli embedding vengono calcolati in batch tramite query paginata sul database e archiviati in una tabella dedicata (o in formato Parquet esterno con chiave di join).

- Entity co-mention networks: costruire grafi bipartiti tema–impresa e tema–industria per periodo temporale, sfruttando il collegamento news–firm_universe costruito nella Fase 1. L’espansione del grafo (nuovi nodi, aumento della densità) indica diffusione del tema attraverso settori.

### 2.2 Indicatori disclosure-based

- Disclosure diffusion Dr(t): la frazione di imprese che menzionano il rischio r nel proprio 10-K Item 1A al tempo t. Questa è la variabile chiave per definire t* (cfr. Appendice B del progetto). Va calcolata anche una versione condizionata per settore.

- Disclosure intensity: il numero di paragrafi o frasi dedicate al rischio r all’interno del filing, normalizzato per la lunghezza totale della sezione Item 1A. Cattura la profondità della trattazione.

- Co-occurrence patterns: matrice di co-occorrenza tra rischi diversi all’interno dello stesso filing. Permette di distinguere tra rischi “satellitari” (che emergono sempre insieme a un rischio noto) e rischi “autonomizzati” (che acquisiscono una sezione propria).

- Lead–lag 8-K → 10-K: per ogni tema, misurare il ritardo temporale tra la prima menzione in un 8-K e la successiva inclusione nel 10-K della stessa impresa. Un lead sistematico degli 8-K indica che questi fungono da segnale anticipatore.

### 2.3 Tagging dei temi candidati

I temi identificati nella fase di burst detection devono essere mappati sistematicamente sui documenti del corpus. Due approcci complementari vanno implementati e confrontati: classificazione weakly supervised (basata su seed words + espansione tramite similarità semantica) e classificazione supervisionata (con un campione manualmente annotato di almeno 500–1.000 documenti per tema). Il tagger deve produrre uno score continuo a livello di documento, non solo una label binaria. I risultati del tagging vengono archiviati nel database per garantire la tracciabilità.

## Deliverable

- Dataset di serie temporali per ciascun indicatore, indicizzato per tema × tempo (× impresa dove applicabile), archiviato nel database

- Codice modulare per il calcolo degli indicatori, con unit test e query SQL documentate

- Report di validazione qualitativa: confronto degli indicatori con narrative storiche note (es. emergenza del cyber risk, rischio climatico, rischio pandemico)

## Durata stimata

6–8 settimane. Il punto critico è il calcolo degli embedding sull’intero corpus (computazionalmente intensivo su dataset grandi) e la calibrazione del tagger.

## Dipendenze

Richiede il completamento della Fase 1 (database operativo). Gli indicatori disclosure-based possono essere avviati non appena i filing SEC sono nel database, anche prima del completamento della pulizia news.

# Fase 3 – Analisi retrospettiva e stima dei meccanismi di emergenza

## Obiettivo

Rispondere alla RQ1: ricostruire i pattern storici di emergenza dei rischi finanziari, stimare il tempo di emergenza t* per ciascun tema, e identificare le regolarità empiriche nei rapporti lead–lag tra canali informativi.

## Attività operative

### 3.1 Stima del tempo di emergenza t*

Per ciascun tema candidato, applicare metodi di change-point detection alla curva di diffusione Dr(t). L’approccio primario è il Pruned Exact Linear Time (PELT) con funzione di costo basata su mean-shift o su un modello di Poisson. Vanno testati almeno due metodi alternativi (e.g. Binary Segmentation, BOCPD) per verificare la robustezza della stima.

La stima di t* va validata qualitativamente confrontandola con la cronologia documentata degli eventi: regolamentazione, incidenti rilevanti, pubblicazioni influenti. Questa validazione non entra nel modello ma supporta l’interpretazione.

### 3.2 Modelli event-history (hazard)

Stimare modelli di Cox a rischi proporzionali in cui l’evento è la prima menzione di un rischio r da parte dell’impresa i nel proprio 10-K. Le covariate includono: indicatori news-based (coverage intensity, burst, novità) con lag appropriati; caratteristiche d’impresa (dimensione, settore, complessità operativa); disclosure intensity pregressa su rischi correlati. I modelli vanno stratificati per settore e stimati con standard error clustered per impresa.

I dati per i modelli Cox vengono estratti dal database tramite query strutturate che costruiscono il panel impresa–tempo con le covariate time-varying.

### 3.3 Analisi di Granger causality

Testare la direzione della relazione temporale tra indicatori news-based e disclosure-based tramite Granger causality test su panel VAR. L’ipotesi di lavoro è che le news precedano sistematicamente i filing, ma la struttura temporale può variare per tipo di rischio e per fase del ciclo di emergenza.

### 3.4 Case studies retrospettivi

Selezionare 3–5 episodi storici di emergenza di rischio ben documentati (candidati: cyber risk ~2013–2016, rischio climatico ~2017–2020, rischio pandemico ~2020, rischio di supply chain ~2020–2021) e produrre analisi approfondite che combinino gli indicatori quantitativi con narrative qualitative. Questi case studies servono sia come validazione sia come materiale illustrativo per il paper.

## Deliverable

- Stime di t* per ciascun tema, con intervalli di confidenza e robustness check

- Tabelle di regressione Cox con interpretazione dei coefficienti

- Risultati Granger causality con visualizzazione dei lead–lag

- 3–5 case studies retrospettivi dettagliati

## Durata stimata

8–10 settimane. È la fase analiticamente più densa e quella che produce il nucleo dei risultati empirici.

## Dipendenze

Richiede il completamento della Fase 2. I case studies possono essere avviati anche con indicatori preliminari.

## Nota strategica

Al termine di questa fase, il materiale è sufficiente per un primo paper focalizzato sulla componente retrospettiva (RQ1). Questo consente una strategia di pubblicazione in due tempi, riducendo il rischio di un paper troppo lungo o con troppi contributi simultanei.

# Fase 4 – Framework di early warning forward-looking

## Obiettivo

Costruire e validare un modello che, utilizzando solo informazione disponibile fino alla data di previsione, stimi la probabilità che un tema candidato diventi un rischio istituzionalizzato entro orizzonti di 3, 6 e 12 mesi.

## Attività operative

### 4.1 Design del modello predittivo

L’architettura del modello deve integrare gli indicatori costruiti nella Fase 2 in un framework di classificazione o regressione temporale. Due approcci vanno sviluppati e confrontati: un modello parametrico (logit panel o hazard con covariate time-varying) e un modello a ensemble (gradient boosting o random forest) con feature engineering basata sugli indicatori testuali.

La variabile target è binaria: il tema candidato ha superato la soglia di diffusione Dr(t) > δ entro l’orizzonte h? La soglia δ va calibrata in base alla distribuzione empirica di Dr(t) osservata nella Fase 3.

### 4.2 Protocollo di validazione rolling-window

Il modello deve essere valutato in un setting strettamente out-of-sample con espansione progressiva della finestra di training. Per ogni data di forecast t, il modello usa solo informazione fino a t e predice la diffusione nell’intervallo [t, t+h]. Le metriche di valutazione includono: AUC-ROC, precision-recall curve, calibrazione delle probabilità, e Brier score.

La finestra iniziale di training deve contenere almeno 2–3 episodi completi di emergenza per garantire una stima affidabile dei parametri.

### 4.3 Feature importance e interpretabilità

Utilizzare SHAP values per quantificare il contributo marginale di ciascun indicatore alla previsione. Questo passaggio è cruciale sia per la validazione scientifica (il modello cattura dinamiche economicamente sensate?) sia per l’utilizzo pratico (quali segnali monitorare?).

## Deliverable

- Modello predittivo implementato con codice riproducibile

- Risultati di validazione rolling-window con metriche di performance

- Analisi SHAP con ranking delle feature per orizzonte di previsione

- Confronto tra approccio parametrico e machine learning

## Durata stimata

6–8 settimane. Il tempo dipende dalla complessità del tuning e dalla necessità di iterare sulla definizione della variabile target.

# Fase 5 – Applicazione al rischio AI

## Obiettivo

Applicare il framework forward-looking sviluppato nella Fase 4 al caso del rischio legato all’intelligenza artificiale, producendo una stima corrente della probabilità che l’AI risk diventi una categoria di rischio finanziario istituzionalizzata e ampiamente disclosure.

## Attività operative

### 5.1 Scomposizione in sotto-temi

L’AI risk non è monolitico. Va analizzato attraverso le sue componenti: model risk (affidabilità e bias dei sistemi AI), rischio regolatorio (EU AI Act, esecutività in US), data governance (privacy, qualità dei dati di training), vulnerabilità di sicurezza (attacchi adversarial, deepfakes), proprietà intellettuale (copyright su output generati), e impatto sulla forza lavoro (automazione, riqualificazione).

Per ciascun sotto-tema, calcolare gli indicatori della Fase 2 e posizionarli sulla traiettoria di emergenza stimata dalla Fase 3. Le query al database vanno parametrizzate per sotto-tema, consentendo un’analisi modulare.

### 5.2 Scoring predittivo

Applicare il modello della Fase 4 a ciascun sotto-tema AI, ottenendo una probabilità stimata di istituzionalizzazione a 3, 6 e 12 mesi. Produrre una “heat map” che sintetizzi lo stato corrente di emergenza per sotto-tema.

### 5.3 Confronto con la traiettoria di rischi storici

Confrontare la posizione attuale dell’AI risk sulla curva di emergenza con le posizioni equivalenti di rischi già istituzionalizzati (cyber, clima) allo stesso stadio di evoluzione. Questo confronto fornisce un benchmark intuitivo: se l’AI risk oggi è “dove il cyber risk era nel 2014”, le implicazioni per la traiettoria futura sono concrete.

## Deliverable

- Analisi disaggregata per sotto-tema AI con indicatori correnti

- Probabilità di emergenza stimate dal modello predittivo

- Confronto visuale con le traiettorie di rischi storici

- Sezione di discussion pronta per il paper

## Durata stimata

4–6 settimane. Questa fase è più breve perché si appoggia interamente sull’infrastruttura delle fasi precedenti.

# Fase 6 – Scrittura, robustness check e submission

## Obiettivo

Produrre un paper completo, con risultati robusti, pronto per la submission a un journal di primo livello.

## Attività operative

### 6.1 Struttura del paper

La struttura suggerita segue lo standard dei journal target (JFE, RFS, JFQA): Introduction con motivazione e posizionamento; Literature review focalizzata su text-based risk measurement, disclosure literature, e early-warning systems in finance; Data and methodology; Results (retrospettivi); Forward-looking framework e applicazione AI; Robustness; Conclusion.

### 6.2 Robustness check sistematici

- Definizione di t*: variare il metodo di change-point detection (PELT vs. BOCPD vs. Binary Segmentation) e la soglia di diffusione.

- Indicatori: sostituire sentence-transformers con modelli alternativi per la novità semantica; usare topic models (LDA, BERTopic) come alternativa al tagger supervisionato.

- Modello predittivo: testare specifiche alternative (finestra di training, insieme di feature, funzionale del modello).

- Campione: escludere imprese del settore finanziario; restringere a large-cap; variare il periodo di stima.

### 6.3 Visualizzazioni e tabelle

Preparare figure publication-ready: curve di diffusione con t* marcato, heatmap di co-occorrenza, grafici SHAP, confronto delle traiettorie AI vs. rischi storici. Le tabelle di regressione devono seguire il formato standard del journal target.

### 6.4 Submission e materiale supplementare

Preparare: paper principale (entro i limiti di pagina del journal target), Online Appendix con risultati supplementari e dettagli metodologici, pacchetto di replication (codice + istruzioni per l’accesso ai dati, con query SQL documentate per la riproduzione dei dataset analitici dal database).

## Deliverable

- Paper completo in formato LaTeX

- Online Appendix

- Pacchetto di replication con documentazione e query SQL

## Durata stimata

6–8 settimane di scrittura concentrata, assumendo che i risultati delle fasi precedenti siano consolidati.

# Percorso critico e parallelismi

La sequenza delle fasi è sostanzialmente lineare, con alcune possibilità di sovrapposizione parziale:

- Fasi 1–2: parzialmente parallelizzabili. Gli indicatori disclosure-based possono essere avviati non appena i filing SEC sono nel database, anche prima del completamento della pulizia e deduplicazione del corpus news.

- Fasi 3–4: la Fase 4 può iniziare non appena gli indicatori principali e alcune stime di t* sono disponibili, senza attendere il completamento dei case studies.

- Fase 5: dipende criticamente dalla Fase 4, ma il lavoro di scomposizione tematica dell’AI risk può iniziare durante la Fase 3.

- Fase 6: la scrittura delle sezioni metodologiche può iniziare già durante la Fase 3. Se si opta per una pubblicazione in due tempi, il paper retrospettivo può essere completato al termine della Fase 3.

## Stack tecnologico di riferimento

| Componente | Strumenti |
| --- | --- |
| Database | PostgreSQL (con estensione pg_trgm per full-text search), psycopg2, SQLAlchemy |
| Data ingestion | Python (COPY via psycopg2, sec-edgar-downloader, BeautifulSoup per parsing SEC) |
| NLP / Embedding | sentence-transformers, spaCy (NER), Hugging Face transformers |
| Topic modeling | BERTopic, Gensim (LDA), Top2Vec |
| Change-point detection | ruptures (Python), BOCPD, Kleinberg burst detection |
| Econometria | lifelines (Cox PH), statsmodels (panel VAR, Granger), linearmodels |
| ML / Interpretabilità | scikit-learn, XGBoost/LightGBM, SHAP |
| Scrittura | LaTeX (Overleaf), BibTeX, matplotlib/seaborn per figure |

## Milestones decisionali

Il piano include tre punti di decisione espliciti in cui valutare il proseguimento e l’eventuale ricalibrazione:

- Fine Fase 1 (Mese 2): il database è operativo e la copertura è adeguata? I problemi di encoding nei CSV sono stati risolti? La copertura temporale delle cinque testate è uniforme o presenta gap significativi? Se la copertura di alcune testate è fortemente sbilanciata, decidere se normalizzare per fonte o restringere il campione.

- Fine Fase 3 (Mese 7): i risultati retrospettivi sono sufficientemente solidi per un primo paper? Se sì, valutare una submission anticipata del paper retrospettivo. Se i risultati sono deboli (es. t* instabile, lead–lag non significativi), riconsiderare la definizione degli indicatori.

- Fine Fase 4 (Mese 9): il modello forward-looking ha performance predittiva accettabile? Se l’AUC-ROC è basso, il contributo potrebbe essere più metodologico (framework + indicatori) che predittivo, e il framing del paper va adattato di conseguenza.