Workflow Operativo

Emergence and Prediction of New Financial Risk Categories

A Text-Based Analysis of News and Regulatory Disclosures

Piano di lavoro dettagliato

# Fase 0 — Setup Infrastrutturale e Governance del Progetto

⏱ Durata stimata: 2–3 settimane

## 0.1 Ambiente di lavoro

Configurare un repository Git con struttura modulare: data/raw, data/processed, data/embeddings, src/ingestion, src/indicators, src/models, notebooks/, outputs/. Definire un environment riproducibile (conda/poetry con pinning delle versioni). Predisporre accesso a risorse di calcolo (GPU per embedding, storage per il corpus).

## 0.2 Accesso ai dati

Attivare le licenze e le API necessarie:

- News: identificare il fornitore (Factiva, ProQuest, NewsAPI, o scraping diretto da archivi dei cinque quotidiani target: WSJ, NYT, FT, Bloomberg, Reuters).

- SEC filings: registrare accesso a EDGAR Full-Text Search e al bulk download dei filing 10-K e 8-K.

- Dati ausiliari: CRSP/Compustat per i rendimenti, FRED per variabili macro, eventuali indici di incertezza (EPU, VIX).

## 0.3 Definizione del perimetro temporale e dell’universo di imprese

Fissare il periodo campionario (suggerito: 2006–2025, per coprire almeno tre episodi di risk emergence noti: rischio cyber, rischio climatico/ESG, rischio pandemico). Definire l’universo delle imprese: S&P 500 constituents, con gestione delle entrate/uscite dall’indice.

## 0.4 Piano di validazione

Stilare in anticipo la lista dei risk-emergence episodes noti che fungeranno da ground truth per la validazione retrospettiva:

- Cyber risk: ~2013–2015

- Climate/ESG risk: ~2017–2019

- Pandemic risk: ~2020

- AI risk: ~2023–2024

Per ciascuno, documentare le date chiave esterne (incidenti, regolamenti, sentenze).

# Fase 1 — Ingestion e Costruzione del Corpus

⏱ Durata stimata: 4–6 settimane

## 1.1 Download e parsing dei filing SEC

Scaricare tutti i 10-K e 8-K per le imprese nell’universo e nel periodo definito. Per i 10-K: estrarre la sezione Item 1A (Risk Factors) con un parser HTML/SGML robusto (es. sec-edgar-downloader + BeautifulSoup, oppure librerie specializzate come edgartools o sec-api). Per gli 8-K: estrarre il testo completo e annotare il tipo di Item (1.01, 1.02, 2.06, 7.01, 8.01 — quelli più rilevanti per i rischi emergenti).

Associare a ciascun documento: CIK, ticker, data di filing, data del periodo, SIC code.

## 1.2 Download e parsing delle news

Per ciascuna fonte, estrarre: titolo, data di pubblicazione, testo completo, sezione/rubrica, eventuali tag. Normalizzare le date e rimuovere duplicati (stessa notizia ripresa da più fonti). Mantenere la provenienza come metadato.

## 1.3 Preprocessing unificato

Applicare a tutti i documenti:

- Rimozione di boilerplate (header SEC, disclaimer legali, firme, tabelle numeriche pure).

- Segmentazione in paragrafi.

- Normalizzazione delle entità (mapping nomi aziendali → identificatore unico tramite fuzzy matching o linking a un master file).

- Tokenizzazione e lemmatizzazione base per gli indicatori che lo richiedono.

- Assegnazione di un document_id unico e archiviazione in formato strutturato (parquet o database).

## 1.4 Statistiche descrittive del corpus

Produrre un report con: numero di documenti per fonte e per anno, distribuzione delle lunghezze, copertura delle imprese, eventuali lacune temporali o di copertura. Questo report diventa l’Appendice C del paper.

# Fase 2 — Costruzione degli Indicatori Retrospettivi

⏱ Durata stimata: 6–8 settimane

## 2A — Indicatori News-Based

### 2A.1 Coverage intensity

Per ciascun tema candidato, costruire una serie temporale mensile (o settimanale) del numero di articoli che menzionano il tema, normalizzato per il volume totale di articoli nel periodo. Applicare smoothing (media mobile o filtro HP) per separare trend e componente ciclica.

### 2A.2 Burst detection

Implementare l’algoritmo di Kleinberg (o varianti: Bursty-HMM, CUSUM) sulle serie di frequenza per identificare gli intervalli di attenzione anomala. Output: per ogni tema, una sequenza di burst intervals con inizio, fine e intensità.

### 2A.3 Novelty e semantic drift

Generare embedding dei paragrafi contenenti il tema candidato usando un modello pre-trained (es. FinBERT, all-MiniLM, o un LLM più recente). Per ogni finestra temporale:

- Calcolare la distanza coseno media tra gli embedding del periodo corrente e quelli del periodo precedente → serie temporale di novelty.

- Calcolare la dispersione intra-periodo (deviazione standard delle distanze) → misura di consolidamento semantico.

Un tema che si consolida mostra novelty decrescente e dispersione decrescente dopo il burst iniziale.

### 2A.4 Entity co-mention network

Per ogni finestra temporale, costruire un grafo bipartito tema × entità (imprese, regolatori, tecnologie menzionate nello stesso paragrafo/articolo). Tracciare nel tempo: numero di nodi, densità del grafo, centralità del tema. L’espansione della rete indica diffusione cross-settoriale.

### 2A.5 Contextual diversification

Classificare ciascun articolo per settore industriale (tramite le imprese menzionate) e per topic (tramite un topic model LDA/BERTopic sul corpus news). Per ogni tema candidato, costruire un indice di diversificazione (es. entropia di Shannon della distribuzione settoriale e tematica). Un rischio che emerge appare inizialmente in contesti ristretti e poi si diversifica.

## 2B — Indicatori Disclosure-Based

### 2B.1 Diffusion curve Dᵣ(t)

Per ogni tema candidato r, calcolare la frazione di imprese che menzionano r nella sezione Risk Factors del 10-K, anno per anno. Questa è la curva chiave per la definizione dell’emergence time t*.

### 2B.2 Disclosure intensity

Per le imprese che menzionano il tema, calcolare:

- Numero di paragrafi dedicati.

- Fraction of Risk Factors section dedicata al tema.

- Posizione del tema nella sezione (i rischi percepiti come più importanti tendono a comparire prima).

### 2B.3 8-K leading indicator

Costruire una serie temporale mensile del numero di 8-K che menzionano il tema, normalizzata per il totale di 8-K. Calcolare il lead rispetto alla prima apparizione nei 10-K della stessa impresa.

### 2B.4 Co-occurrence con risk categories esistenti

Costruire una matrice di co-occorrenza tema × risk-category per ogni anno. Le categorie di rischio esistenti possono essere identificate tramite le top keywords nella sezione Risk Factors o tramite la tassonomia SEC. Tracciare come il tema candidato si associa inizialmente a categorie esistenti e poi si differenzia (comparendo da solo o in sottosezioni dedicate).

# Fase 3 — Stima del Tempo di Emergence t*

⏱ Durata stimata: 3–4 settimane

## 3.1 Change-point detection

Applicare metodi di change-point detection alla curva di diffusione Dᵣ(t):

- PELT (Pruned Exact Linear Time) per change-point multipli.

- Bayesian change-point (pacchetto ruptures in Python o bcp in R).

- Test CUSUM come alternativa non-parametrica.

Per ciascun tema candidato, stimare t* come il primo change-point significativo in cui Dᵣ(t) transita da un regime basso a un regime alto.

## 3.2 Validazione della stima di t*

Confrontare le stime di t* con le date degli eventi esterni documentati nella Fase 0.4. Calcolare la distanza media (in mesi) tra t* stimato e l’evento esterno più prossimo. Verificare la robustezza variando: la soglia di significatività, il metodo di change-point, la definizione della variabile Dᵣ(t).

## 3.3 Lead-lag analysis

Per ogni tema con t* identificato, stimare con Granger causality test e cross-correlation le relazioni temporali tra:

- News coverage intensity → 8-K mentions → 10-K adoption.

- Burst detection in news → primo change-point in Dᵣ(t).

Documentare il lead tipico (in mesi o trimestri) tra segnale news e istituzionalizzazione.

# Fase 4 — Modelli di Event-History (Hazard Models)

⏱ Durata stimata: 4–5 settimane

## 4.1 Definizione dell’evento

L’evento di interesse è la prima volta che un’impresa i menziona il risk r nella sezione Item 1A del 10-K. Ogni impresa entra nel risk set alla prima data disponibile nel campione e ne esce (censurata) se non adotta il rischio entro la fine del campione.

## 4.2 Specificazione del modello

Stimare un Cox proportional hazard model (o un modello parametrico: Weibull, log-logistic) con le seguenti covariate:

- Indicatori news-based specifici del tema (coverage intensity, novelty, burst indicator) — variabili time-varying.

- Esposizione settoriale dell’impresa (SIC code, prossimità al settore più colpito).

- Dimensione dell’impresa (log total assets).

- Peer effects — frazione di imprese nello stesso settore che hanno già adottato il rischio.

- Indicatori macro (VIX, EPU).

## 4.3 Estensione: competing risks

Se più temi emergono nello stesso periodo, considerare un modello a rischi competitivi (Fine-Gray) per tener conto del fatto che l’adozione di un rischio può influenzare la probabilità di adozione di un altro.

## 4.4 Diagnostica

Verificare l’assunzione di proporzionalità (Schoenfeld residuals), testare forme funzionali alternative per le covariate continue, valutare l’influenza di osservazioni anomale.

# Fase 5 — Framework Forward-Looking (Early Warning)

⏱ Durata stimata: 5–6 settimane

## 5.1 Feature engineering

Per ogni tema candidato e per ogni data di previsione τ, calcolare l’intero set di indicatori (Fase 2) usando esclusivamente informazione disponibile fino a τ. Nessun look-ahead. Costruire un panel: (tema, τ) → vettore di features.

## 5.2 Definizione del target

La variabile dipendente è binaria: il tema ha raggiunto lo status di “emerged” (ovvero Dᵣ(t) ha superato una soglia critica, es. 10% delle imprese, oppure il change-point è stato raggiunto) entro un orizzonte h da τ (h = 3, 6, 12 mesi). Per i temi storici, il target è osservabile; per i temi correnti (es. AI risk), il target è l’oggetto della previsione.

## 5.3 Modello di classificazione/regressione

Stimare un modello logit (o probit) in un rolling-window framework:

- A ogni data τ, il training set comprende tutti i temi osservati fino a τ−h.

- Il test set è il periodo τ.

- Calcolare la probabilità stimata di emergence per ogni tema nel test set.

Considerare anche modelli più flessibili (random forest, gradient boosting) ma privilegiare l’interpretabilità per il paper accademico.

## 5.4 Calibrazione e valutazione

- Verificare la calibrazione delle probabilità (reliability diagram).

- Calcolare AUC, precision-recall e F1.

- Condurre analisi di sensitività sulle definizioni di emergence e sulla lunghezza della finestra di rolling.

- Confrontare con un benchmark naive (es. estrapolazione lineare della diffusione corrente).

## 5.5 Applicazione ad AI risk

Definire i sotto-temi di AI risk:

- Model risk

- AI regulation

- Data governance

- AI security

- IP/copyright

- Workforce displacement

Per ciascuno, calcolare il vettore di features al punto più recente disponibile e applicare il modello stimato per ottenere la probabilità di emergence a 3, 6, 12 mesi. Discutere la decomposizione delle probabilità in termini di quali indicatori trainano la previsione (Shapley values o coefficienti logit).

# Fase 6 — Validazione di Mercato (Opzionale ma Raccomandata)

⏱ Durata stimata: 3–4 settimane

## 6.1 Event study attorno a t*

Per ciascun episodio di risk emergence, condurre un event study: calcolare abnormal returns (modello di mercato) per le imprese nel settore più esposto, in una finestra attorno a t*. Testare se l’emergence coincide con un aumento della volatilità settoriale (GARCH o realized volatility).

## 6.2 Cross-section dei rendimenti

Verificare se le imprese early adopters (che disclosano il rischio prima) mostrano premia di rischio diversi rispetto ai late adopters, controllando per le caratteristiche standard (size, B/M, momentum).

# Fase 7 — Redazione e Deliverables

⏱ Durata stimata: 4–6 settimane (in parallelo con le fasi finali)

## 7.1 Dataset

Produrre un dataset “research-ready” con:

- Panel impresa-anno di variabili disclosure.

- Serie temporali tema-mese degli indicatori news-based.

- Stime di t* per ogni tema.

- Output del modello forward-looking.

Documentare il codebook e le procedure di costruzione.

## 7.2 Paper

Struttura suggerita:

- Introduzione e motivazione

- Literature review (risk disclosure, text analysis in finance, emerging risks)

- Dati e corpus

- Definizione e misurazione dell’emergence

- Risultati retrospettivi

- Framework forward-looking

- Applicazione ad AI risk

- Conclusioni

Target: journal in financial economics o quantitative finance (JFE, RFS, JFQA, Journal of Financial Econometrics).

## 7.3 Toolkit

Rilasciare un pacchetto Python modulare che permetta a un utente di: (a) definire un tema candidato; (b) calcolare automaticamente gli indicatori; (c) ottenere una stima della probabilità di emergence. Questo è un output di impatto sia accademico sia pratico.

# Riepilogo delle Dipendenze tra Fasi

La sequenza delle fasi è sostanzialmente lineare con due eccezioni: la Fase 6 (validazione di mercato) può essere condotta in parallelo con la Fase 5 una volta completata la Fase 3, e la Fase 7 (redazione) dovrebbe iniziare in forma di bozza già dalla Fase 4.

Percorso critico: Fase 0 → Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → Fase 4/5 → Fase 7.

Durata totale stimata: 8–12 mesi per un ricercatore a tempo pieno, riducibile a 6–8 mesi con un team di 2–3 persone o con accesso a dati pre-processati.

# Rischi del Progetto e Mitigazioni

## Accesso ai dati news

Il full-text di quotidiani a pagamento può essere costoso o vincolato da licenze. Mitigazione: valutare fonti open (Reuters newswire, GDELT) o negoziare accesso accademico.

## Qualità del parsing SEC

I filing EDGAR hanno formattazione eterogenea e talvolta HTML malformato. Mitigazione: usare parser consolidati, ispezionare manualmente un campione, prevedere un budget di tempo per edge cases.

## Scarsità di ground truth

Il numero di episodi di risk emergence ben documentati è limitato (5–8 nel periodo suggerito). Mitigazione: estendere il campione a rischi più granulari, usare bootstrap o leave-one-out per la validazione.

## Definizione di emergence

La scelta della soglia e del metodo di change-point influenza i risultati. Mitigazione: analisi di sensitività sistematica, presentare risultati per più specifiche.